## Hárok1
Týždeň | Začiatok | Koniec | Plán implementácie | Vypracovanie práce
1 | 2024-09-23 | 2024-09-29 | Blazor tutorials
2 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | POC (Blazor + ts webcomponents)
3 | 2024-10-07 | 2024-10-13 | POC (Blazor + ts webcomponents) jednoduchy obsah a komunikacia komponentov | História tvorby web aplikácií/SOA(1,2.1)
4 | 2024-10-14 | 2024-10-20 | Definitivny vyber domeny a kompozicie aplikacie | História tvorby web aplikácií/Princípy mikrofrontendov/Kompozícia mikrofronentdov (1,2.2,2.3)
5 | 2024-10-21 | 2024-10-27 | Finalizacia pristupu, specifikacia poziadaviek | Prístupy k implementácii (2.4)
6 | 2024-10-28 | 2024-11-03 | Vytvorenie konajnerovej aplikácie (app shell) | Benefity a problémy (2.5,2.6)
7 | 2024-11-04 | 2024-11-10 | Vytvorenie konajnerovej aplikácie (app shell) + Spoločný obsah (header, navigacia, footer...) | Navrh prototypu (3)
8 | 2024-11-11 | 2024-11-17 | Implementacia mikrofrontendových komponentov | Navrh prototypu (3)
9 | 2024-11-18 | 2024-11-24 | Implementacia mikrofrontendových komponentov | Implementacia (4)
10 | 2024-11-25 | 2024-12-01 | Finalizácia prototypu + príprava prezentácie
11 | 2024-12-02 | 2024-12-08 | Zapracovanie pripomienok
12 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | Prezentácia
Formulas:
Začiatok = [Začiatok, row above]+7
Koniec = [Koniec, row above]+7